## Kosztorys projektu
SEKCJA 1 — Nakład pracy według ról z Microsoft Project
Lp. | Rola w projekcie | Zadania realizowane w projekcie | Liczba osób | Nakład [godz.] | Stawka [PLN/h] | Koszt [PLN]
1 | Project Manager | Przygotowanie planu projektu (16h) + harmonogramu (24h) | 1 | 40 | 120 | 4800
2 | Business Analyst | Napisanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych | 1 | 16 | 90 | 1440
3 | System Analist | Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań | 1 | 16 | 90 | 1440
4 | System Architect | Projekt aplikacji (16h) + implementacja kodu (40h) + opis wersji (16h) | 1 | 72 | 110 | 7920
5 | Configuration Manager | Plan zarządzania konfiguracją (8h) + instalacja pakietów 2× (8h+8h) | 1 | 24 | 80 | 1920
6 | Risk Manager | Plan zarządzania ryzykiem projektu | 1 | 16 | 85 | 1360
7 | Test Manager | Plan testów (16h) + środowisko testowe (16h) + akceptacja raportu I (8h) | 1 | 40 | 85 | 3400
8 | Project Management Board | Akceptacje 7 etapów projektu (7 × 8h) | 1 | 56 | 120 | 6720
9 | Aplication Tester | Wykonanie I cyklu testów (8h) + II cyklu testów (8h) | 1 | 16 | 80 | 1280
10 | Test Designer | Akceptacja wyników II cyklu testów | 1 | 8 | 80 | 640
ŁĄCZNY NAKŁAD I KOSZT ROBOCIZNY |  |  |  | 304 |  | 30920
SEKCJA 2 — Koszty dodatkowe
Lp. | Kategoria | Opis | Ilość | Jednostka | Cena jedn. | Koszt [PLN]
1 | Licencje | Visual Studio Community (bezpłatna) | 1 | szt. | 0 | 0
2 | Sprzęt | Amortyzacja komputerów (4 os. × 2 mies.) | 4 | mies. | 200 | 800
3 | Dokumentacja | Druk i oprawa dokumentacji projektowej | 1 | kpl. | 80 | 80
4 | Rezerwa | Bufor budżetowy 10% kosztu robocizny | 1 | kpl. | 3092 | 3092
SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH | [5 empty] | 3972
CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU | [5 empty] | 34892